## Planificador de proyectos
ESTIMACIÓN
| Aplicación SIUNI | [7 empty] | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
| NOMBRE DE TAREAS | Responsables | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN(HRS) | FIN DEL PLAN | HRS OPTIMISTAS | HRS PESIMISTAS | HRS PROMEDIO | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Analisis
| Que, Para que y Porque del proyecto | Sherlyn, Cristopher | 26 | 1 | 26 | 1 | 3 | 2 | 100%
| Creacion de los Mockups | Sherlyn, Cristopher | 26 | 1 | 26 | 1 | 4 | 2.5 | 100%
| Diseño de la estructura de las Bases de Datos | Sherlyn, Cristopher | 26 | 8 | 28 | 2 | 3 | 2.5 | 100%
| Diagrama UML de flujos de pantallas | Sherlyn, Cristopher | 26 | 2 | 28 | 2 | 4 | 3 | 100%
| Realizar el wireframe de la aplicación | Sherlyn, Cristopher | 26 | 1 | 26 | 1 | 2 | 1.5 | 100%
Desarrollo
| Capacitacion sobre lenguaje de programacion Dart y Flutter | Sherlyn, Cristopher | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 50%
| Desarrollo de Login | Sherlyn | 15 | 4 | 16 | 2 | 6 | 4 | 0%
| Creacion de la Base de Datos | Cristopher | 15 | 6 | 17 | 4 | 7 | 5.5 | 0%
| Creacion de las pantallas | Sherlyn, Cristopher | 15 | 13 | 22 | 10 | 15 | 12.5 | 0%
| Crear conexión entre aplicación y Base de Datos | Sherlyn | 15 | 2 | 18 | 1 | 3 | 2 | 0%
| Crear navegaciones entre pantallas | Cristopher | 15 | 2 | 18 | 2 | 3 | 2.5 | 0%
| Importacion de iconografia y hacer responsive la app | Cristopher | 15 | 2 | 18 | 2 | 3 | 2.5 | 0%
Diseño
| Ajuste de fuente y tamaños de letras | Sherlyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0%
| Configuracion de paleta de colores | Sherlyn | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0%
| Creacion de logo | Sherlyn | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0%
| Ajuste de pantallas | Sherlyn | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0%
| Importacion y ajuste de imagines | Sherlyn | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0%
Testeo
| Realizar pruebas al CRUD | Cristopher | 16 | 2 | 16 | 1 | 3 | 2 | 0%
| Realizar pruebas al Login | Cristopher | 17 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1.5 | 0%
| Checar que funcionen la navegacion entre pantallas | Cristopher | 23 | 3 | 24 | 2 | 5 | 3.5 | 0%
Entregas
| Crear manual de Usuario | Cristopher | 15 | 2 | 31 | 1 | 3 | 2 | 0%
| Crear maunal de desarrollo | Sherlyn | 15 | 3 | 31 | 1 | 4 | 2.5 | 0%
| Crear maunal de Base de Datos | Cristopher | 15 | 1 | 31 | 1 | 3 | 2 | 0%